

Предварительное информирование юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, о планируемой хозяйственной и иной деятельности по объекту 
«Реконструкция магистрального газопровода «Минск-Вильнюс» DN 1200 в части устройства камеры приема внутритрубных устройств (км 197,7), Гродненская область, Островецкий район, в районе д. Котловка и устройством тройникового соединения DN 1200/700 (км 16,45) с крановым узлом DN 700, Минский район, в районе д. Валицковщина»

План-график работ по проведению ОВОС
	Подготовка программы проведения ОВОС
	с
	01.06.2026
	по
	31.07.2026**

	Проведение предварительного информирования юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	с
	21.08.2026
	по
	31.08.2026**

	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности *
	 
	не требуется*
	 

	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	 
	не требуется*
	 

	Подготовка отчета об ОВОС
	с
	01.07.2026
	по
	14.09.2026**

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	 
	не требуется*
	 

	Проведение общественных обсуждений на территории: 
	 
	 
	 
	 

	Республики Беларусь
	с
	14.09.2026
	по
	30.11.2026**

	затрагиваемых сторон*
	 
	не требуется*
	 

	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*
	 
	не требуется*
	 

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	с 09.10.2026 по 30.11.2026**
(в случае необходимости доработки собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее даты окончания общественных обсуждений)

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	с
	01.12.2026
	по
	14.12.2026**

	
	в случае необходимости доработки

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	с
	01.12.2026
	по
	01.02.2027**

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	с
	января
	по
	февраль 2027**


*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие
**срок выполнения может быть изменен

Сведения о заказчике
Заказчик планируемой деятельности: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
Юридический адрес: ул. Некрасова, д. 9, Минск, 220040, Республика Беларусь
Адрес площадки расположения объекта: км 197,7 на участке МГ «Минск-Вильнюс», Гродненская область, Островецкий район, в районе д. Котловка; км 16,45 на участке МГ «Минск-Вильнюс» в районе д. Валицковщина, Самохваловичский сельсовет, Минский район
Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации
Устройство камеры приёма очистного устройства (км 197,7) на территории Гродненской области, Островецкого района, в районе д. Котловка.
Устройство тройникового соединения DN 1200/700 (км 16,45) с крановым узлом DN 700, Минский район, Самохваловичский сельсовет, в районе д. Валицковщина
Альтернативные варианты размещения проектируемого объекта
Предпроектными решениями рассматриваются следующие варианты размещения проектируемой камеры приёма очистного устройства (КПОУ):
Вариант I – строительство КПОУ на км 193,5 МГ «Минск-Вильнюс» с использованием в технологической обвязке камеры приёма существующих кранов узла подключения ГИС «Котловка» (КУ №№ 37, 38, 38А, 39). Ближайшая жилая застройка д. Котловка расположена в юго-западном направлении на расстоянии ориентировочно 650 метров. Для реализации проектных решений требуется дополнительный земельный участок из земель лесного фонда.
Вариант II – строительство КПОУ на км 197,7 МГ «Минск-Вильнюс» в непосредственной близости от пересечения с государственной границей Республики Беларусь (около 130 м по прямой до государственной границы в северо-западном направлении). С целью перекладки участков газопровода требуется дополнительный отвод из земель лесного фонда.
Вариант III – отказ от реализации проектных решений («нулевая» альтернатива).
С учетом анализа, вариант II размещения КПОУ (км 197,7) является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности. Воздействие на компоненты природной среды незначительно.
В отношении места размещения строительства кранового узла альтернативным вариантом является отказ от реализации проектных решений.
Альтернативные варианты технологических решений
В качестве альтернативных вариантов технологических решений рассматриваются следующие варианты:
Вариант I. При устройстве КПОУ на км 193,5 МГ «Минск-Вильнюс» в районе ГИС «Котловка» предусматривается: строительство одной общей площадки камеры приёма, технологическая обвязка которой включает в себя узел подключения ГИС «Котловка» с соответствующими кранами, км 193,5 с устройством обводной линии.
Целесообразность осуществления варианта I:
- отсутствие необходимости строительства и ввода в эксплуатацию дополнительного кранового узла;
- отсутствие необходимости обустройства дополнительного подъездного пути к площадке КПОУ значительной протяженности (относительно варианта II);
- отсутствие необходимости строительство трансформаторной подстанции и сетей 10 кВ;
- отсутствие необходимости строительства блок-бокса КП ТМ.
Вариант II. При устройстве КПОУ на км 197,7 МГ «Минск-Вильнюс» в районе границы Республики Беларусь с Литовской Республикой предусматривается строительство камеры приёма на МГ «Минск-Вильнюс», км 197,7 на новой площадке. 
Целесообразность осуществления варианта II: возможность проведения внутритрубной диагностики (ВТД) на 4 км больше по сравнению с вариантом I, что позволит провести ВТД на всём протяжении МГ «Минск-Вильнюс» на территории Республики Беларусь.
Вариант III. «Нулевая альтернатива» – отказ от реализации проектных решений.
[bookmark: _Hlk117256652]Из анализа вариантов технологических решений к реализации выбран вариант II, который позволит своевременно выявлять дефекты, возникающие при эксплуатации МГ, снизить риск возникновения аварийных ситуаций; минимизировать воздействие на основные компоненты окружающей среды.
