Предварительное информирование юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, о планируемой хозяйственной и иной деятельности по объекту

«Реконструкция магистрального газопровода «Минск-Вильнюс» DN 1200 в части устройства камеры приема внутритрубных устройств (км 197,7), Гродненская область, Островецкий район, в районе д. Котловка и устройством тройникового соединения DN 1200/700 (км 16,45) с крановым узлом DN 700, Минский район, в районе д. Валицковщина»

План-график работ по проведению ОВОС

| Подготовка программы проведения ОВОС | с | 01.06.2026 | по | 31.07.2026** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведение предварительного информирования юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, о планируемой хозяйственной и иной деятельности | с | 21.08.2026 | по | 31.08.2026** |
| Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности * |  | не требуется* |  |  |
| Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам* |  | не требуется* |  |  |
| Подготовка отчета об ОВОС | с | 01.07.2026 | по | 14.09.2026** |
| Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам* |  | не требуется* |  |  |
| Проведение общественных обсуждений на территории: |  |  |  |  |
| Республики Беларусь | с | 14.09.2026 | по | 30.11.2026** |
| затрагиваемых сторон* |  | не требуется* |  |  |
| Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон* |  | не требуется* |  |  |
| Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС | с 09.10.2026 по 30.11.2026** (в случае необходимости доработки собрание может быть назначено не ранее чем через 25 календарных дней с даты начала общественных обсуждений и не позднее даты окончания общественных обсуждений) |  |  |  |
| Доработка отчета об ОВОС по замечаниям | с | 01.12.2026 | по | 14.12.2026** |
|  | в случае необходимости доработки |  |  |  |
| Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу | с | 01.12.2026 | по | 01.02.2027** |
| Принятие решения в отношении планируемой деятельности | с | января | по | февраль 2027** |

*заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие

**срок выполнения может быть изменен

Сведения о заказчике

Заказчик планируемой деятельности: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

Юридический адрес: ул. Некрасова, д. 9, Минск, 220040, Республика Беларусь

Адрес площадки расположения объекта: км 197,7 на участке МГ «Минск-Вильнюс», Гродненская область, Островецкий район, в районе д. Котловка; км 16,45 на участке МГ «Минск-Вильнюс» в районе д. Валицковщина, Самохваловичский сельсовет, Минский район

Сведения о планируемой хозяйственной и иной деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации

Устройство камеры приёма очистного устройства (км 197,7) на территории Гродненской области, Островецкого района, в районе д. Котловка.

Устройство тройникового соединения DN 1200/700 (км 16,45) с крановым узлом DN 700, Минский район, Самохваловичский сельсовет, в районе д. Валицковщина

Альтернативные варианты размещения проектируемого объекта

Предпроектными решениями рассматриваются следующие варианты размещения проектируемой камеры приёма очистного устройства (КПОУ):

Вариант I – строительство КПОУ на км 193,5 МГ «Минск-Вильнюс» с использованием в технологической обвязке камеры приёма существующих кранов узла подключения ГИС «Котловка» (КУ №№ 37, 38, 38А, 39). Ближайшая жилая застройка д. Котловка расположена в юго-западном направлении на расстоянии ориентировочно 650 метров. Для реализации проектных решений требуется дополнительный земельный участок из земель лесного фонда.

Вариант II – строительство КПОУ на км 197,7 МГ «Минск-Вильнюс» в непосредственной близости от пересечения с государственной границей Республики Беларусь (около 130 м по прямой до государственной границы в северо-западном направлении). С целью перекладки участков газопровода требуется дополнительный отвод из земель лесного фонда.

Вариант III – отказ от реализации проектных решений («нулевая» альтернатива).

С учетом анализа, вариант II размещения КПОУ (км 197,7) является приоритетным вариантом планируемой хозяйственной деятельности. Воздействие на компоненты природной среды незначительно.

В отношении места размещения строительства кранового узла альтернативным вариантом является отказ от реализации проектных решений.

Альтернативные варианты технологических решений

В качестве альтернативных вариантов технологических решений рассматриваются следующие варианты:

Вариант I. При устройстве КПОУ на км 193,5 МГ «Минск-Вильнюс» в районе ГИС «Котловка» предусматривается: строительство одной общей площадки камеры приёма, технологическая обвязка которой включает в себя узел подключения ГИС «Котловка» с соответствующими кранами, км 193,5 с устройством обводной линии.

Целесообразность осуществления варианта I:

- отсутствие необходимости строительства и ввода в эксплуатацию дополнительного кранового узла;

- отсутствие необходимости обустройства дополнительного подъездного пути к площадке КПОУ значительной протяженности (относительно варианта II);

- отсутствие необходимости строительство трансформаторной подстанции и сетей 10 кВ;

- отсутствие необходимости строительства блок-бокса КП ТМ.

Вариант II. При устройстве КПОУ на км 197,7 МГ «Минск-Вильнюс» в районе границы Республики Беларусь с Литовской Республикой предусматривается строительство камеры приёма на МГ «Минск-Вильнюс», км 197,7 на новой площадке.

Целесообразность осуществления варианта II: возможность проведения внутритрубной диагностики (ВТД) на 4 км больше по сравнению с вариантом I, что позволит провести ВТД на всём протяжении МГ «Минск-Вильнюс» на территории Республики Беларусь.

Вариант III. «Нулевая альтернатива» – отказ от реализации проектных решений.

Из анализа вариантов технологических решений к реализации выбран вариант II, который позволит своевременно выявлять дефекты, возникающие при эксплуатации МГ, снизить риск возникновения аварийных ситуаций; минимизировать воздействие на основные компоненты окружающей среды.