## Sheet2
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель председателя районного исполнительного комитета
_____________И.М.Корнило
[19 empty] | "______" 2020 г. |  | ноября |  | 2021 г.
Проект графика
строительства (реконструкции) и финансирования жилых домов на 2022 год по Островецкому району
№ п/п | Наименование объекта строительства, места его расположения | Заказчик | Серия типового проекта | Мощность |  | Дата начала строительства окончания строительства | Нормативный срок строительства | Проектная организация подрядная * | Наличие ПСД ** | Сметная стоимость тыс.руб | Материал стен, конструктивная схема | Использование электроэнергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи | Арендное жилье, кв.м | Социальное жилье, кв.м | План на 2022 год
|  |  |  | кол-во квартир, шт | общая площадь, кв.м | [9 empty] | Ввод жилья |  |  |  |  | Инвестиции
[15 empty] | Всего | в том числе по кварталам, кв.м |  |  |  | текущие цены, тыс.руб. | в том числе по источникам финансирования (тыс.руб.)
[15 empty] | кв.м | I | II | III | IV |  | кредиты банков на условиях Указа №240 | государственные капитальные вложения | средства ТЭП КНР | местный бюджет | средства предприятий | средства населения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | «Группа многоквартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями в г. Островец. Жилой дом № 2» | ОАО "Гродножилстрой" | модернизированная серия 90М | 74 | 4788 | июль 2021/ апрель 2022 | 9 | ОАО "Гродножилстрой" | имеется | 6006 | КПД | для приготовления пищи |  |  | 4788 |  | 4788 |  |  | 6100 |  |  |  |  | 6100
2 | «Проект застройки, магистральные сети и улицы центральной части города Островец. 1 очередь. Жилой дом № 9 (пятно застройки по генплану № 9) | ГП "УКС Островецкого района" | Индивид. Проект № 207.18 | 68 | 4150.3 | август2021/ август.2022 | 12 | УП "Институт Гродногражданпроект" / - | имеется | 5917.81 | газосиликатные блоки, керамический кирпич | для приготовления пищи |  |  | 4150.3 |  |  | 4150.3 |  | 5884.664 | 2867.509 |  |  |  | 0 | 3017.155
3 | «Проект застройки, магистральные сети и улицы центральной части города Островец. 1 очередь. Жилой дом № 6а (пятно застройки по генплану № 6) | ГП "УКС Островецкого района" | Индивид. Проект № 17.21 | 20 | 1294.38 | апрель 2022/ декабрь2022 | 8 | УП "Институт Гродногражданпроект" / - | имеется | 2163.82 | газосиликатные блоки, керамический кирпич | для приготовления пищи |  |  | 1294.4 |  |  |  | 1294.4 | 2163.82 | 834.4 |  |  |  |  | 1329.4
4 | Индивидуальное строительство |  |  | 30 | 4520 | [9 empty] | 4520 | 550 | 1125 | 1400 | 1445 | 6700 | 320 |  |  |  |  | 6380
| ВСЕГО |  |  | 192 | 14752.68 | 0 | 29 | 0 | 0 | 14087.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14752.7 | 550 | 5913 | 5550.3 | 2739.4 | 20848.484 | 4021.909 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 10726.555

## Лист1
472.43
292.03
63.49
73.46
1428.21
385.1
137.71
598.8
413.95
151.29
2936.35
306.25
174.57
149.63
80.7
93.41
232.53
182.94
78.21
39.72
208.52
60.55
95.43
62.55
567.64
1133.76
62.62
42.17
1338.89
526.24
277.58
106.56
706.46
13479.75